|  |  | УТВЕРЖДЕНО Решение Поставского районного исполнительного комитета 19.02.2026 № 221 |
| --- | --- | --- |

| ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда Поставского района 2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. метр | Ввод площади в теку-щем году, кв. метр | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Исполь- зовано средств на 01.01.2026, руб. | План финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  | начало, месяц | оконча-ние, месяц |  | сметная | договорная |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Креди-торская задол-жен-ность на 01.01. 2026 | стоимость работ на 2026 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет | Отчисле-ния граждан и арендато-ров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Зелёная в г. Поставы | 1883 | 1883 | декабрь 2025 г. |  | март 2026 г. | 661821,00 | 583293,86 | 120216,59 | 463077,27 |  | 200000,00 | 263077,27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Зелёная в г. Поставы | 3429 | 3429 | февраль 2026 г. |  | июль 2026 г. | 1726967,00 | 1441421,00 |  | 1441421,00 |  | 1000000,00 | 441421,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 184Б по ул. Ленинская в г. Поставы | 571 | 571 | февраль 2026 г. |  | июль 2026 г. | 616887,00 | 577189,00 |  | 447000,00 |  | 300000,00 | 147000,00 |
| Итого по разделу: |  | 5883 | 5883 |  |  |  | 3005675,00 | 2601903,86 | 120216,59 | 2351498,27 |  | 1500000,00 | 851498,27 |
| Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Октябрьская в г. Поставы | 339 |  | ноябрь 2025 г. |  | февраль 2026 г. | 30500,00 | 6766,36 |  | 6766,36 |  |  | 6766,36 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 по ул. Космонавтов в г. Поставы | 1246 |  | март 2026 г. |  | июль 2026 г. | 50500,00 | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул. Космонавтов в г. Поставы | 1907 |  | май 2026 г. |  | сентябрь 2026 г. | 57500,00 | 57000,00 |  | 57000,00 |  |  | 57000,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул. Космонавтов в г. Поставы | 3415 |  | июль 2026 г. |  | ноя.26 | 99500,00 | 99233,64 |  | 99233,64 |  |  | 99233,64 |
| Итого по разделу |  | 6907 |  |  |  |  | 238000,00 | 213000,00 | 0,00 | 213000,00 |  |  | 213000,00 |
| Раздел 5. Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата выдачи всех видов ТУ. Услуги: МЧС; СЭС; РЭС; ЭФИ; АН; ТН; ЦСМС; ГосСтрНадзор. Опломбировка счётчиков (тепло, вода, свет). |  |  |  |  |  | 501,73 | 501,73 |  | 501,73 |  |  | 501,73 |
| Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  | 501,73 | 501,73 |  | 501,73 |  |  | 501,73 |
| Всего по графику |  | 12790 | 5883 |  |  |  | 3244176,73 | 2815405,59 | 120216,59 | 2565000,00 |  | 1500000,00 | 1065000,00 |

| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ, месяц | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв. метра, руб. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация |
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Зелёная в г. Поставы | 3,0 | декабрь 2025 г. | март 2026 | 449,90 | Замена рулонной кровли здания и козырьков входов, водосточной системы, экранов ограждения балконов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП; перекладка парапета; утепление вентблоков с устройством зонтов; устройство козырьков над балконами верхних этажей, приямка в ИТП; ремонт входных групп, крылец, перемычек, стен и ступеней спуска в техподполье, наружных стен, цоколя, балконов, карнизных плит; замена магистралей и стояков отопления, ХВ, канализации, арматуры в техподполье, конвекторов на лестничной клетке, арматуры, трубопроводов, грязевиков в ИТП, устройство автоматизации, водомерного узла; замена сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. | Частное торговое унитарное предприятие «СК «Прораб МК» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Зелёная в г. Поставы | 6,0 | февраль 2026 г. | июль 2026 г. | 354,00 | Замена рулонной кровли здания и козырьков входов, ограждений, экранов и полов балконов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, межпанельных швов, магистралей и стояков отопления, водоснабжения, канализации, сетей элекрооборудования и электроосвещения, ВРУ, распределительных щитов, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий, приборов учета; перекладка вентшахт; устройство ограждения кровли, водосточной системы над входами, козырьков над балконами верхнего этажа, пола, приямка, системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; усиление дверных проемов в тамбуре; ремонт, цоколя, надстроек выхода на кровлю, крылец; установка АПИ. | По результатам процедуры закупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 184Б по ул. Ленинская в г. Поставы | 6,0 | февраль 2026 г. | июль 2026 г. | 806,00 | Замена рулонной кровли здания и козырьков входов, водосточной системы, надстройки выхода на кровлю, пола, ограждений и зашивок балконов, заполнений оконных и дверных проемов в МОП, пола и приямка в ИТП; наращивание парапетов; перекладка вентшахт с устройством утепления; устройство ограждения кровли, звукоизоляции ИТП; ремонт лоджий, козырька, входных групп, швов кладки наружных стен, цоколя; усиление плиты лоджий; замена магистралей и стояков отопления, ХГВ, канализации, арматуры в техподполье, оборудования и арматуры в ИТП, полотенцесушителей; устройство водомерного узла; замена сетей электрооборудования и электроосвещения, ВРУ, осветительных приборов, электромонтажных и установочных изделий; устройство системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты; установка АПИ. | Коммунальное строительное унитарное предприятие «Рассвет Поставский» |