|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОНачальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитетаЮ.А.Дядело | СОГЛАСОВАНОНачальник финансового отделаЛ.М.Шецко | УТВЕРЖДЕНОРешение Поставского районного исполнительного комитета19.01.2024 № 58 |

|  |
| --- |
| ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда 2024 года |
| №п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв. метр | Ввод площади в текущем году, кв. метр | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Исполь- зовано средств на 01.01.2024, руб. | План финансирования |
| начало, месяц | оконча-ние, месяц | сметная |  договорная | всего | в том числе |
| Креди-торская задол-жен-ность на 01.01.2024 | стоимость работ на 2024 г. |
| Бюджет | Отчисле-ния граждан и арендато-ров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Зелёная в г. Поставы | 1545 | 1545 | декабрь 2023 г. | март 2024 г. | 834532,00 | 625914,00 | 189273,00 | 436641,00 |   | 374641,00 | 62000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Юбилейной в г. Поставы | 4133 | 4133 | март 2024 г. | июнь2024 г. | 1212270,00 | 1212270,00 |   | 1212270,00 |   | 957270,00 | 255000,00 |
| Итого по разделу:  | 5678 | 5678 |  |  | 2046802,00 | 1838184,00 | 189273,00 | 1648911,00 |   | 1331911,00 | 317000,00 |
| Раздел 2. Объекты модернизации |
| 1 | Модернизация жилого дома № 84А по ул. Советская в г. Поставы | 299 | 299 | декабрь 2023 г. | февраль 2024 г. | 132431,00 | 58456,00 |  15,39 | 58440,61 |   | 10224,00 | 48216,61 |
| 2 | Модернизация жилого дома № 84 по ул. Советская в г. Поставы | 370 | 370 | март 2024 г. | апрель 2024 г. | 266618,00 | 266618,00 |   | 266618,00 |   | 49000,00 | 217618,00 |
| Итого по разделу | 669 | 669 |  |  | 399049,00 | 325074,00 | 15,39 | 325058,61 | 0,00 | 59224,00  | 265834,61 |
| Раздел 3. Объекты без ввода площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Станкевича в г. Поставы | 1112 |  | ноябрь 2024 г. | апрель 2025 г. | 730892,00 | 730892,00 |   | 178865,00 |   | 8865,00 | 170000,00 |
|  Итого по разделу | 1112 |  |  |  | 730892,00 | 730892,00 | 0,00 | 178865,00 |  | 8865,00 | 170000,00 |
| Раздел 4. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 5. Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Зелёная в г. Поставы | 3487 |  | февраль 2024 г. | май 2024 г. | 47500,00 | 45000,00 |   | 45000,00 |   |   | 45000,00 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 82 по ул. Советская в г. Поставы | 579 |   | март 2024 г. | июнь 2024 г. | 32500,00 | 32000,00 |   | 32000,00 |   |    | 32000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 16 по ул. Зелёная в г. Поставы | 3431 |   | март 2024 г. | июнь 2024 г. | 47500,00 | 45000,00 |   | 45000,00 |   |   | 45000,00 |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул. Зелёная в г. Поставы | 1741 |   | октябрь 2024 г. | январь 2025 г. | 33500,00 | 33000,00 |   | 10,00 |   |    | 10,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 184Б по ул. Ленинская в г. Поставы | 988 |   | октябрь 2024 г. | январь 2025 г. | 27500,00 | 27000,00 |   | 10,00 |   |   | 10,00 |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Октябрьская в г. Поставы | 339 |  | октябрь 2024 г. | январь 2025 г. | 19500,00 | 19000,00 |   | 10,00 |   |   | 10,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  Итого по разделу  | 10565 |  |  |  | 208000,00 | 201000,00 | 0,00 | 122030,00 |  |  | 122030,00 |
| Раздел 6. Затраты заказчика |
| 1 | Оплата выдачи всех видов ТУ. Услуги: МЧС; СЭС; РЭС; ЭФИ; АН; ТН; ЦСМС; ГосСтрНадзор. Опломбировка счётчиков (тепло, вода, свет). |   |   |   |   | 7183,25 | 7183,25 |  | 7183,25 |  |  | 7183,25 |
| Итого по разделу: |   |   |   |   | 7183,25 | 7183,25 |  | 7183,25 |  |  | 7183,25 |
| Всего по графику |  18024 | 6347 |  |   |  3391926,25 | 3102333,25 | 189288,39 | 2282047,86 |  | 1400000,00 | 882047,86 |