|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решение Поставского  районного исполнительного комитета  27.01.2020 № 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | | Ввод площади в текущем году, кв.м. | | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | | | | | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | | | | | Использовано средств на 01.01.2020, руб. | | | План финансирования | | | | | | | | |
| начало, месяц | | | окончание, месяц | | сметная | | договорная | | | всего | | в том числе | | | | | | |
| кредиторская задолженность на 01.01.20 | | стоимость работ на 2019 год | | | | |
| бюджет | | | отчисления граждан и арендаторов | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Космонавтов в г. Поставы | 1489 | | 1489 | | апрель | | | май | | 190 000 | | 185 376,28 | | | 112 196,43 | | | 73 000 | |  | | 70 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Набережной в аг. Новоселки | 1273 | | 1273 | | август | | | октябрь | | 170 000 | | 162 000,00 | | |  | | | 162 000 | |  | | 160 000,00 | | | 2 000,00 | |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 5А по ул. Зеленой в г. Поставы | 1367 | | 1367 | | июль | | | октябрь | | 420 000 | | 330 000,00 | | |  | | | 330 000 | |  | | 24 140,60 | | | 305 859,40 | |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Юбилейной в г. Поставы | 2766 | | 2766 | | август | | | октябрь | | 270 000 | | 240 000,00 | | |  | | | 240 000 | |  | |  | | | 240 000,00 | |
| Раздел II. Объекты, переходящие на 2020 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Зеленой в г. Поставы | 1569 | |  | | сентябрь 2019 | | | июнь 2020 | | 550 000 | | 500 000,00 | | |  | | | 122 059,40 | |  | | 122 059,40 | | |  | |
| Раздел III. Разработка проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Юбилейной в г. Поставы | | 2766 | |  | | январь | | | март | |  | |  | | |  | | | 17 000 | |  | | 17 000 | | |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 30 по ул. Космонавтов в г. Поставы | | 3270 | |  | | июнь | | | август | |  | |  | | |  | | | 15 000 | |  | | 15 000,00 | | |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Зеленой в г. Поставы | | 1306 | |  | | июнь | | | август | |  | |  | | |  | | | 15 000 | |  | | 15 000,00 | | |  |
| Раздел IV. Затраты заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Технадзор | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 7 500 | |  | |  | | | 7 500,00 |
| 2 | Авторский надзор | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 2 500 | |  | |  | | | 2 500,00 |
|  | ВСЕГО: | |  | | 6895 | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | 984 059,40 | |  | | 423 200,00 | | | 560 859,40 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | | | | Нормативный срок производства работ | | | Сроки проведения капитального ремонта | | | | | | | Стоимость 1 кв.м., руб. | | | Виды ремонтно-строительных работ | | | | | | | Подрядная организация | | |
| начало,месяц, год | | | | окончание, месяц, год | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | | | | 8 | | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Космонавтов в г. Поставы | | | | 2 | | | апрель  2020 | | | | май  2020 | | | 124,50 | | | ремонт шиферной кровли, инженерных систем, отмостки, балконов, замена окон и дверей в подъездах | | | | | | | тендер | | |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Набережной в аг. Новоселки | | | | 2 | | | август  2020 | | | | октябрь  2020 | | | 127,26 | | | ремонт шиферной кровли, инженерных систем, отмостки, балконов, замена окон и дверей в подъездах | | | | | | | тендер | | |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 5А по ул. Зеленой в г. Поставы | | | | 3 | | | июль  2020 | | | | октябрь  2020 | | | 241,40 | | | ремонт плоской кровли, отмостки, цоколя, замена окон и дверей в местах общего пользования | | | | | | | тендер | | |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Юбилейной в г. Поставы | | | | 3 | | | август  2020 | | | | октябрь  2020 | | | 86,77 | | | ремонт плоской кровли, отмостки, козырьков, замена окон в местах общего пользования, ремонт инженерных сетей | | | | | | | тендер | | |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул. Зеленой в г. Поставы | | | | 6 | | | сентябрь 2019 | | | | июнь 2020 | | | 318,67 | | | Ремонт шиферной кровли, инженерных систем, отмостки, балконов, замена окон и дверей в подъездах | | | | | | | тендер | | |